## 表紙
平成２８年度版
伊達市 建設部
提出書類等の手引
伊達市土木請負工事

## 運用
１．本 手 引 き の 運 用 に つ い て
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
１．はじめに
本手引きは、伊達市建設部発注の土木請負工事に適用するものとする。
なお、本手引きに記載なき事項については最新版の、「北海道建設部土木工事共通仕様書」
及び工事の「特記仕様書」等によるものとする。
また、詳細については監督員と協議するものとする。
２．工事着手時の提出書類
受注者は、契約締結後５日以内に速やかに工事着手時の提出書類（着工届等）を、所定の書
式にて監督員まで提出すること。
３．工事完成時の提出書類
受注者は、工事完了後速やかに工事完成時の提出書類（完成届等）を、所定の書式にて監督
員まで提出すること。
４．事故報告書
請負工事中、現場内において事故が発生した場合については、直ちに施工を一時休止すると
ともに、監督員にその旨を報告し、遅滞なく事故報告書を提出しなければならない。
５．工事一時休止通知書
受注者が、年末年始休暇及び夏期休暇その他のため工事を一時休止するときは、事前に工事
一時休止通知書を提出すること。
６．再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
請負金額100万円以上の工事請負者は、再生資源利用及び利用促進計画書を計画段階、実
施段階それぞれにおいて所定の書面をもって工事書類として監督員に提出すること。
７．立会願
受注者は、契約図書において工事監督員の立会の上施工するものと指定された事項について
は、あらかじめ別に定める立会願書を工事監督員に提出しなければならない。
８．段階確認願
受注者は、表１－１（道土木工事共通仕様書 共通15）に示す確認時期に段階確認を受けなけ
ればならない。
また、契約図書及び工事の特記仕様書に指定された事項並びに監督員が必要とし指示した事
項においても同様とすること。
なお、段階確認においては、あらかじめ別に定める段階確認願により工事監督員に提出しなけ
ればならない。

## 一覧
２．伊達市土木請負工事提出書類一覧
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
［契約関係］
□ | 契約締結までに提出するもの
No. | 書 類 名 | 数量 | 様 式 | 作 成 上 の 注 意 事 項
1 | 協議書 | 1 |  | ・建設リサイクル法の対象工事の場合要 （契約金額500万円（土木）以上の場合で特定建設資材を使用する構造物がある場合）
別記第１号
2 | 別記 | 1 |  | ・別記第１号様式に添付
別記
□ | 契約締結後5日以内に提出するもの
No. | 書 類 名 | 数量 | 様 式 | 作 成 上 の 注 意 事 項
1 | 着工届 | 1 |  | ・契約金額50万円を超える場合要
１
2 | 現場代理人等指定通知書 | 1 |  | ・契約金額50万円を超える場合要 ・変更の場合も同様式とする。
２
3 | 経歴書 | 1 |  | ・契約金額50万円を超える場合要
３
4 | 工事工程表 | 1 |  | ・契約金額50万円を超える場合要 ・契約締結後14日以内に提出（契約変更があった場合は、発注者から請求後同様の取り扱いとする。）
４
5 |  | 1 |  | ・契約金額130万円を超える場合要
| 労働者災害補償 保険関係成立証明書 |  | ５
6 |  | 1 |  | ・証券が届きしだい速やかに提出する。 ・当該保険契約に係る証書の写しを添付する。 ・保険金額は請負代金以上とし損害等が十分に補償されるように金額を決定する。 ・保険期間は契約書の着手日から完成日後１４日間 ・年間を通し契約した保険等を利用する場合、当該工事にも付保する旨の証明書（保険会社作成）を提出する。
| 火災保険等 付保通知書 |  | ６
その他 | 工事実績情報（コリンズ） 通知書 （登録のための確認のお願い） | 1 | コリンズ様式 | ・工事請負金額500万円以上の場合要 ・原本は請負業者へ
その他 | 工事実績情報（コリンズ） 登録内容確認書 | 1 | コリンズ様式 | ・工事請負金額500万円以上の場合要 ・受注登録10日以内に登録提出
□ | 事実発生時に提出するもの
No. | 書 類 名 | 数量 | 様 式 | 作 成 上 の 注 意 事 項
7 | 建設業退職金共済 掛金収納届 | 1 |  | ・契約金額130万円を超える場合要 ・建退共の取扱金融機関発行のものに工事名を記入し、原本を提出
７
8 | 下請負人選定通知書 （新規・追加・変更） |  |  | ・変更の場合もその旨提出
|  | 1 | ８
9 | 施工体制台帳 | 1 |  | ・下請契約の請負代金額が50万円以上の場合要 ・原本を現場の見やすい所に掲示
９（甲）
９（乙）
９(丙）
| 施工体系図兼工事作業所災害防止協議会 | 1 | ９（丁）
その他 | 工事実績情報（コリンズ） 通知書 （訂正のための確認のお願い） | 1 | コリンズ 様式 | ・工事請負金額500万円以上の場合要 ・原本は請負業者へ ・工期、配置技術者、請負金額に変更等があった場合要
その他 | 工事実績情報（コリンズ） 登録内容確認書 | 1 | コリンズ 様式 | ・工事請負金額500万円以上の場合要 ・変更登録10日以内に登録提出
□ | 完成時に提出するもの
No. | 書 類 名 | 数量 | 様 式 | 作 成 上 の 注 意 事 項
10 | 完成届 | 1 | １０ | ・契約金額50万円を超える場合要 ・完成日に提出
11 | 受渡書 | 2 | １１ | ・契約金額10万円以上の場合要
12 | 雇 用 労 働 者 就 労 状 況 報 告 書 | 1 | １２ | ・工事請負金額130万円以上の場合要
13 | 建退共証紙貼付実績書 | 1 | １３ | ・工事請負金額130万円以上の場合要
その他 | 工事実績情報（コリンズ） 登録内容確認書 | 1 | コリンズ 様式 | ・工事請負金額500万円以上の場合要 ・竣工登録は完成日までに登録提出
［現場提出関係］
□ | 随時提出するもの
No. | 書 類 名 | 数量 | 様 式 | 作 成 上 の 注 意 事 項
1 | 工事一時休止通知書 | 1 | １４ | ・夏期、年末年始等の休暇時も同様に提出
2 | 事故報告書 | 1 | １５ | ・事故発生時速やかに提出
3 | 工事旬報 | 1 | １６ | ・着工から10日毎に提出
4 | 工事施工協議簿 | 1 | １７ | ・工事に関しての指示・承諾・協議事項及び監 督員より指示のあった事項について記録し提出
5 | 立会願書 | 1 | １８ | ・監督員に立会を受ける必要がある場合要
6 | 段階確認願 | 1 | １９ | ・段階的に監督員の確認検査を必要とする都度
7 | 請 負 工 事 社 内 検 査 実 施 結 果 報 告 書 | 1 | ２０ | ・社内検査実施毎 ・検査記録に必ず検査員意見を記載 （発注課で様式を定めている場合はそれによる。）
その他 | 再生資源利用計画書 | 1 | クレダス 様式 | ・施工計画書に添付（実施は成果品） ・請負金額100万円以上 ・電子データ
再生資源利用促進計画書
※ 様式の指定のないものは請負者の様式による

## ﾌﾛｰ
３．書類提出フローチャート
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
（土木工事）
契 約
着 工
完 成
受 渡 し
書類提出フローチャート
入 札
【建設リサイクル法関係書類】
○協議書(別記第１号)
○別記(別記)
【着手関係書類】
○着工届（１）
○現場代理人等指定通知書（２）
○経歴書（３）
○工事工程表（４）
○労働者災害補償保険関係成立証明書（５）
○火災保険等付保通知書（６）
※証券が届いたら速やかに提出
～コリンズ関係～
○工事実績情報通知書［登録］
○工事実績情報登録内容確認書［登録］
※受注後10日以内
【事実発生時】
・施工体制確定、変更時
・建退共掛金収納時
・下請け決定時
・ｺﾘﾝｽﾞ登録内容変更時
等
【事実発生時提出書類】
○建設業退職金共済掛金収納届（７）
○下請負人選定通知書[新規・追加・変更]（８）
○施工体制台帳（９甲乙丙）
○施工体制図兼工事作業所災害防止協議会（９丁）
～コリンズ関係～
○工事実績情報通知書［訂正］
○工事実績情報登録内容確認書［訂正］
※変更後10日以内
【完成時提出書類】
○完成届（10）
○受渡書（11）
○雇用労働者就労状況報告書(12)
○建退共証紙貼付実績書(13)
～コリンズ関係～
○工事実績情報登録内容確認書［竣工登録]
※完成日まで
完成検査
完成から
14日以内に
検 査
契約締結後
５日以内に
着 手
契約工期
【現場提出書類】
○工事一時休止届(14)・・・・・・夏期、年末年始等、長期連休など工事を一時休止する場合
○事故報告書(15)・・・・・・・・事故発生時速やかに提出
○工事旬報(16)・・・・・・・・・工事着手時より10日ごとに提出
○工事施工協議簿(17)・・・・・・立会、段階確認、その他協議事項が発生した時
○立会願書(18)・・・・・・・・・監督員の立会を必要とした時
○段階確認願(19)・・・・・・・・段階的な検査を必要とした時（共通・特記仕様書の項目）
○請負工事社内検査
実施結果報告書(20)・・・・社内検査を実施すること
～再資源化関係書類～
○再生資源利用計画書・・・・・・・計画書は施工計画書に添付、実施は成果品に添付
○再生資源利用促進計画書・・・・・計画書は施工計画書に添付、実施は成果品に添付
工事期間中
【事実発生時】
※本様式集で指定の無い様式は、特記仕様書及び土木工事共通仕様書等の様式を使用する。
その他仕様書・要綱等にも記載の無いものについては、受注者の様式によって提出とするが監督員と協議のこと。

## 別１
ﾘｽﾄに戻る
(別記第１号様式)
協 議 書
年 月 日
（宛名）伊達市長
住所
|  | 受 注 者 |  |  | 印
氏名
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条第１項及び特定建設資材に係る
分別解体等に関する省令第４条の規定により、次のとおり協議します。
記
１ 工 事 名
| ２ 協議内容 | 別記のとおり

## 別記
ﾘｽﾄに戻る
（別記）
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）
| 1 再資源化等に要する費用（直接工事費） | [8 empty] | 円（税抜き）
（注）・運搬費含む。
| ２ 解体工事に要する費用（直接工事費） | [8 empty] | 円（税抜き）
（注）・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
３ 分別解体の方法
| 工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 |  | 作業内容 |  |  |  | 分別解体等の方法
|  | ①工作物に附属する ものの取り外し |  | 附属物取り外し工事 |  |  |  | □ | 手作業
|  |  |  | □ | 有 | □ | 無し | □ | 手作業・機械作業の併用
②本体、基礎及び基礎ぐいの取壊し
|  |  | 特定建設資材廃棄物 | 作業内容 |  |  |  | 分別解体等の方法
|  |  | コンクリート塊 | 解体工事 |  |  |  | □ | 手作業
|  |  |  | □ | 有 | □ | 無し | □ | 手作業・機械作業の併用
|  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 解体工事 |  |  |  | □ | 手作業
|  |  |  | □ | 有 | □ | 無し | □ | 手作業・機械作業の併用
|  |  | 木材 | 解体工事 |  |  |  | □ | 手作業
|  |  |  | □ | 有 | □ | 無し | □ | 手作業・機械作業の併用
（注）・分別解体等の方法については、該当がない場合には記載の必要はない。
４ 再資源化をするための施設の名称及び所在地
| 特定建設資材廃棄物 |  |  | 施設の名称 |  |  |  | 所在地

## １
ﾘｽﾄに戻る
（様式１）
年 月 日
（宛名）伊達市長
住所
|  | 受 注 者 |  |  | 印
氏名
着 工 届
工 事 名
上記工事を平成 年 月 日着工しましたので、お届けします。

## ２
ﾘｽﾄに戻る
（様式２）
現場代理人等指定通知書
年 月 日
（宛名）伊達市長
受 注 者
住所
印
氏名
工 事 名
上記建設工事に係る現場代理人等を定めましたので通知します。
| 区 分 | 現場代人等の氏名 |  | 備 考
注 １ 「区分」欄は現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者の別を記載し、かつ、専門技術
| 者の場合は工事種別を括弧書きすること。 | [6 empty] | Ｈ23.4独自改訂
２ 主任技術者等の資格内容及び専任、兼任の別を「備考」欄に記載すること。
| ３ この通知書には、現場代理人等の経歴書（様式３）を添付すること。 | [5 empty] | 添付提出書類 | 技術検定合格証明書の写し
監理技術者資格者証の写し
（H16.3.1以降資格者証所持者は監理技術者講習修了証の写しも提出）
最終学歴及び工事経歴を記載した経歴書
監理技術者制度運用マニュアル（国総建第３ １ ５ 号Ｈ16.3.1）
二－四 監理技術者等の雇用関係
建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設業者と直接的かつ恒常
的な雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係は、資格者証または健康保険被
保険者証等に記載された所属建設業者名及び交付日により確認できることが必要である。
（１）監理技術者等に求められる雇用関係
・ 建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等は所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関
係にあることが必要である。また、建設業者としてもこのような監理技術者等を設置して適正な施工
を確保することが、当該建設業者が技術と経営に優れた企業として評価されることにつながる。
・ 発注者は設計図書の中で雇用関係に関する条件や雇用関係を示す書面の提出義務を明示するなど、
あらかじめ雇用関係の確認に関する措置を定め、適切に対処することが必要である。
（２）直接的な雇用関係の考え方
・ 直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇
用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用、権利構成）が存在することをいい、資格者
証、健康保険被保険者証または市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者と
の雇用関係が確認できることが必要である。したがって、在籍出向者、派遣社員については直接的な
雇用関係にあるとはいえない。
・ 直接的な雇用関係であることを明らかにするため、資格者証には所属建設業者名が記載されており、
所属建設業者名の変更があった場合には、三十日以内に指定資格者証交付機関に対して記載事項の変
更を届け出なければならない（建設業法施行規則（昭和二十四年建設省令第十四号、以下、「規則」
という。）第十七条の三十第一項、第十七条の三十一第一項）。
・ 指定資格者証交付機関は、資格者証への記載に当たって、所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇
用関係を、健康保険被保険者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書により確認している
が、資格者証中の所属建設業者の記載や主任技術者の雇用関係に疑義がある場合は、同様の方法等に
より行う必要がある。具体的には、
① 本人に対しては健康保険被保険者証
② 建設業者に対しては健康保険被保険者標準報酬決定通知書、市区町村が作成する住民税
特別徴収税額通知書、当該技術者の工事経歴書
の提出を求め確認するものとする。
（３）恒常的な雇用関係の考え方
・ 恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事
することが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、
建設業者が責任を持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する技術
力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができることが必要であり、
特に国、地方公共団体等（法第二十六条第四項に規定する国、地方公共団体その他政令で定める法人）
が発注する建設工事（以下、「公共工事」という。）において、発注者から直接請け負う建設業者の専
任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込のあった日（指名競争に付す場合であっ
て入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出
のあった日）以前に三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要である。
・ 恒常的な雇用関係ついては、資格者証の交付年月日若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交
付年月日等により確認できることが必要である。
・ 但し、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更（契約書又は登記簿の
謄本等により確認）があった場合には、変更前の建設業者と三ヶ月以上の雇用関係にある者について
は、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなす。また、震災等の自
然災害の発生またはその恐れにより、最寄りの建設業者により即時に対応することが、その後の被害
の発生または拡大を防止する観点から最も合理的であって、当該建設業者に要件を満たす技術者がい
ない場合など、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、この限りではない。
（４）持株会社化等による直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い
・ 建設業を取り巻く経営環境の変化等に対応するため、建設業者が営業譲渡や会社分割をした場合や
持株会社化等により企業集団を形成している場合における建設業者と監理技術者等との間の直接的
かつ恒常的な雇用関係の取扱いの特例について、次の通り定めている。
① 建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的
な雇用関係の確認の事務取扱いについて（平成十三年五月三十日付、国総建第百五十五号）
② 持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確
認の取扱いについて（平成十四年四月十六日付、国総建第九十七号）
③ 親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的か
つ恒常的な雇用関係の取扱い等について（平成十五年一月二十二日付、国総建第三百三十
五号）

## ３
ﾘｽﾄに戻る
（様式３）
経 歴 書
本籍地
現住所
氏 名
生年月日 年 月 日
学 歴
年 月 日
職 歴
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
資 格
年 月 日
年 月 日
年 月 日
工事経歴
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
上記のとおり相違ありません。
平成 年 月 日
|  |  | （本人の氏名） |  | 印
注 １．学歴は最終学歴を記載すること。
２．職歴は年月順に、建築士等免許の取得、現在の会社等への入社、現在迄の工事歴を記載すること。
３．この職歴書は、一人につき一部を提出すること。

## ４
ﾘｽﾄに戻る
（様式４）
[12 empty] | 工 事 工 程 表 | [26 empty] | 年 月 日
住所
|  | （宛名）伊達市長 | [24 empty] | 受注者 | [14 empty] | 印
氏名
|  | 工事名 | [28 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日から
工 期
|  | 上記工事について、次のとおり工程表を作成したので提出します。 | [28 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日まで
| 工事種別 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 | 摘 要
|  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20
| 注 | 「工事種別」及び「細目」欄は、適宜区分して使用すること。
細目
月別

## ５
ﾘｽﾄに戻る
（様式５）
労働者災害補償保険関係成立証明書
| 府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 |  | 枝番号
労働保険番号
工 事 名
工 事 場 所 | 伊達市 町
住所
保 険 加 入 者 | 氏名 |  |  |  | 印
| 平成 | 年 | 月 | 日
労働者災害補償保険の保険関係は成立済みである。
労働基準監督署
証 明 欄

## ６
ﾘｽﾄに戻る
（様式６）
火災保険等付保通知書
年 月 日
（宛名）伊達市長
住 所
受 注 者
|  |  | 氏 名 | 印
工 事 名
上記建設工事に関し、次のとおり保険契約を締結したので通知します。
| 保険の種類 | 保険会社 | 保険期間 | 保険金額 | 備 考
注 この通知書には、当該保険契約に係る証明書の写しを添付すること。

## ７
ﾘｽﾄに戻る
（様式７）
建設業退職金共済掛金収納届
年 月 日
（宛名）伊達市長
受 注 者
住所
|  |  | 氏名 |  | 印
工 事 名
| 工 期 | 平成 年 月 日 | ～ | 平成 年 月 日
掛け金領収書をのり付けすること。
（提出できない場合は、その理由を記入のこと。）
（掛 金 収 納 書 添 付 箇 所）

## ８
ﾘｽﾄに戻る
（様式８）
下請負人選定通知書（新規・追加・変更）
( １次 ・ ２次以下 ）
（宛名）伊達市長
年 月 日
住所
受注者
[11 empty] | 氏名 |  |  |  | 印
工 事 名
上記建設工事について、その一部を施工する下請負人を次のとおり選定したので通知します。
| 下 請 負 者 |  |  |  |  | 下請負に 付した工事の 内容及び 施工場所 | 下 請 代 金 の 支 払 方 法
|  |  | 住所及び 電話番号 | 氏 名 | 建設業退職金共済制度加入状況 |  | 前 払 金 |  |  | 部分（出来高）払 |  |  | 完 成 払
| 許可番号 | 許可業種 |  |  |  |  | 下請代金に対する 割合（％） | 現金の割合（％） | 手形の期間（日） | 現金の割合（％） |  | 手形の期間（日） | 現金の割合（％） | 手形の期間（日）
注 １．工事の一部の施工を下請負（２次以下を含む）に付する場合には、必ず提出すること。
２．「（１次・２次以下）」欄は、いずれか該当するものを○で囲むこと。
３．「下請負者」欄中「氏名」欄には、当該下請けをしている者が法人であるときは、その名称及び代表者氏名を記入すること。
４．２次下請負となる場合は、「下請負者」欄中「氏名」欄上段に１次下請負人を（ ）書で記載すること。
５．建設業退職金共済制度加入状況欄には、加入している場合にあっては、上段に「共済契約成立年月日」下段に「共済契約者番号」を必ず記載すること。
なお、未加入の場合にあっては、「未加入」と記載すること。

## 9甲
|  | ﾘｽﾄに戻る | [8 empty] | 元請者（受注者）項目を記載！
（様式９甲）
施工体制台帳１
施 工 体 制 台 帳
[会 社 名]
[事業所名]
建設業の 許 可 |  |  | 許 可 業 種 |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  |  | 許可（更新）年月日
[5 empty] | 工事業 | 大臣 |  | 特定 |  | 第 号
[6 empty] | 知事 |  | 一般
[5 empty] | 工事業 | 大臣 |  | 特定 |  | 第 号
[6 empty] | 知事 |  | 一般
工事名称 及 び 工事内容
発 注 者 及 び 住 所
工 期 |  |  | 自 | [5 empty] | 契 約 日
至
契 約 営業所 |  |  | 区 分 | 名 称 |  |  |  |  | 住 所
元請契約
下請契約
健康保険等の 加入状況 |  |  | 種別 | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
保険番号
発注者の 監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
現 場 代理人名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
主任技術者名 監理技術者名 |  |  | 専 任 | [5 empty] | 資 格 内 容 |  |  |  | 雇用年月日
|  |  | 非専任 | [9 empty] | ． ．
主任技術者名 監理技術者名 |  |  | 専 任 | [5 empty] | 資 格 内 容 |  |  |  | 雇用年月日
|  |  | 非専任 | [9 empty] | ． ．
主任技術者名 監理技術者名 |  |  | 専 任 | [5 empty] | 資 格 内 容 |  |  |  | 雇用年月日
|  |  | 非専任 | [9 empty] | ． ．
専 門 技術者名 | [8 empty] | 専 門 技術者名
| 資格内容 | [8 empty] | 資格内容
| 担 当 工事内容 | [8 empty] | 担 当 工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無
＜添付書類＞ |  |  | １ 主任技術者又は監理技術者資格を証する書面又は写し
２ 経歴書
（記入要領） |  |  | １ 上記の記載事項が発注者との請負契約や下請契約書に記載のある場合は、その写しを
添付することにより記載を省略することができる。
２ 従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」と記載すること。
３ 監督員名は、一次下請を監督するために元請業者が監督員を置いた場合に記載すること。
４ 主任技術者と監理技術者が異なる場合は、適宜欄を設けて記載すること。
５ 主任技術者及び監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付ける こと。
６ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を
施工するために必要な主任技術者を記載する。（主任技術者等が専門技術者としての資格を
有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
７ 外国人建設就労者の従事状況について、「有・無」のいずれかに○印を付けること。
８ 外国人技能実習生の従事状況について、「有・無」のいずれかに○印を付けること。
Note on N12: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2015/06/06 表示は「平成27年6月6日」となる。 日付部分に関しては以下同様とする。

## 9乙
|  | ﾘｽﾄに戻る | [5 empty] | 下請者項目を記載！
（様式９乙）
施工体制台帳２
《下請負人に関する事項》 | [11 empty] | 労働安全衛生法
会社名 | [5 empty] | 代表者名
[12 empty] | ○ | ずい道、橋梁の工事 常時 ３０人以上の労働者を使用する事業場
住 所 |  |  | 〒 | [9 empty] | これ以外の建設工事 常時 ５０人以上の労働者を使用する事業場
電話番号 | [7 empty] | （℡ - - ）
工事名称 及 び 工事内容
[12 empty] | （元請） |  | 統括安全衛生責任者 |  | ［第１５条第１項及び第３項 政令第７条第２項］ 資格要件なし
工 期 |  |  | 自 |  |  |  | 契 約 日
|  |  | 至 | [8 empty] | （下請） |  | 安全衛生責任者 |  | ［第１６条第１項］ 資格要件なし
建設業の 許 可 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  | 許 可 番 号 |  |  | 許可（更新）年月日
[5 empty] | 工事業 | 大臣 | 特定 | 第 号
[6 empty] | 知事 | 一般
[5 empty] | 工事業 | 大臣 | 特定 | 第 号
[6 empty] | 知事 | 一般
現場代理人 | [6 empty] | 安全衛生責任者名 |  |  |  |  | ○ 建設業 常時 ５０人以上 の労働者を使用する事業場
| 権 限 及 び 意見申出方法 | [5 empty] | 安全衛生推進者名
安全管理者、衛生管理者 ［第１１条第１項 政令第３条 第１２条第１項 政令第４条 政令第２条第１号］
※主任技術者名 |  |  |  | 専任 |  |  | 雇用管理責任者名
非専任
| 資 格 内 容 | [5 empty] | ※専門技術者名
○ 建設業 常時 ５０人未満 の労働者を使用する事業場
資 格 内 容
[8 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 安全衛生推進者 |  | ［第１２条の２］ |  | 資格・大学、高専卒業後、１年以上の実務経験
・高校卒業後、３年以上の実務経験
・５年以上の実務経験等
※［主任技術者、専門技術者の記入要領］
1 |  | 主任技術者の配属状況について［専任・非専任］ |  |  |  |  | 3 | 主任技術者の資格内容（該当するものを選んで
|  | のいずれかに○印を付すこと。 | [5 empty] | 記入する）
2 |  | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する | [5 empty] | ①経験年数による場合
|  | 場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するた | [5 empty] | 1）大学卒 ［指定学科］ 3年以上の実務経験
|  | めに必要な主任技術者を記載する。（一式工事の主 | [5 empty] | 2）高校卒 ［指定学科］ 5年以上の実務経験 |  |  |  | ○ 建設事業を行う事業場ごと
|  | 任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を | [5 empty] | 3）その他
|  | 兼ねることができる。） | [5 empty] | ②資格等による場合
|  | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術 | [5 empty] | 1）建設業法 「技術検定」 |  |  |  |  | 雇用管理責任者 |  | ［建設労働者の雇用の改善等に関する法律第５条］ 資格要件なし
|  | 者を要する場合は適宣欄を設けて全員を記載する。 | [5 empty] | 2）建築士法 「建築士試験」
3）技術士法 「技術士試験」
4）電気工事士法 「電気工事士試験」
5）電気事業法 「電気主任技術者国家試験等」
6）消防法 「消防設備士試験」
7）職業能力開発促進法 「技能検定」
労働安全衛生法
○ | ずい道、橋梁の工事 常時 ３０人以上の労働者を使用する事業場
これ以外の建設工事 常時 ５０人以上の労働者を使用する事業場
（元請） |  |  | 統括安全衛生責任者 |  | ［第１５条第１項及び第３項 政令第７条第２項］ 資格要件なし
（下請） |  |  | 安全衛生責任者 |  | ［第１６条第１項］ 資格要件なし
○ 建設業 常時 ５０人以上 の労働者を使用する事業場
安全管理者、衛生管理者 ［第１１条第１項 政令第３条 第１２条第１項 政令第４条 政令第２条第１号］
○ 建設業 常時 ５０人未満 の労働者を使用する事業場
| 安全衛生推進者 |  |  | ［第１２条の２］ |  | 資格・大学、高専卒業後、１年以上の実務経験
・高校卒業後、３年以上の実務経験
・５年以上の実務経験等
○ 建設事業を行う事業場ごと
| 雇用管理責任者 |  |  | ［建設労働者の雇用の改善等に関する法律第５条］ 資格要件なし
[8 empty] | 国土交通省を参考 |  | 2011-04-01 | 参考掲載
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成特定建設業者の請負契約及び作成特定建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・監理技術者が監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該監理技術者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
Note on L6: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on J15: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2015/06/06 表示は「平成27年6月6日」となる。 日付部分に関しては以下同様とする。

## 9丙
| ﾘｽﾄに戻る | [7 empty] | 下請者項目を記載！
（様式９丙）
施工体制台帳３
《下請負人に関する事項その２》 |  |  |  | 一次・ | 二次以下
直近上位の 注 文 者 名
会 社 名 | [5 empty] | 代 表 者 名
住 所 |  | 〒
電 話 番 号 | [7 empty] | （℡ - - ）
工 事 名 称 及 び 工 事 内 容
工 期 |  | 自 |  |  |  |  | 契 約 日
|  | 至 | [11 empty] | ３ 「施工体制台帳２」と重複する項目は省略することができる。
建 設 業 の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許可（更新）年月日
[5 empty] | 工事業 | 大臣 |  | 特定 | 第 号
[6 empty] | 知事 |  | 一般
[5 empty] | 工事業 | 大臣 |  | 特定 | 第 号
[6 empty] | 知事 |  | 一般
市 の 格 付 |  | 建設業退職金共済制度等加入状況 | [5 empty] | 健康保険番号 |  | 厚生年金保険番号 |  |  | 雇用保険番号
建退共成立日
建 退 共 番 号
下 請 負 予 定 額 |  |  |  |  | （千円） |  | 下請負工事 の 内 容
下請負代金 の支払方法 |  | 前 払 金 |  |  |  |  | 部 分 払 |  |  |  | 完 成 払
|  | 下請代金に 対する割合 |  | 現金の割合 | 手形の期間 |  | 現金の割合 |  | 手形の期間 |  | 現金の割合 |  | 手形の期間
|  | ％ |  | ％ | 日 |  | ％ |  | 日 |  | ％ |  | 日
外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無
＜添付書類＞ |  | １ 下請負契約書等の写し
（記入要領） |  | １ 「一次・二次以下」いずれか該当するものを○で囲むこと。
２ 「直近上位」例えば、二次下請負となる場合は、一次下請負人を記載すること。
３ 「施工体制台帳２」と重複する項目は省略することができる。
４ 「市の格付」該当する工事種別及び格付を記載することとし、入札参加資格がない場合は、
「なし」と記載すること。
５ 「建設業退職金共済制度等加入状況」未加入の場合は、「未加入」と記載すること。
６ 「健康・厚生年金保険番号」個人事業所で、かつ従業員が４人以下等のため保険の適用が除外
される場合は、「適用除外」と記載すること。
７ 「雇用保険番号」従業員が１名もいない等のため保険の適用が除外される場合は、「適用除外」
と記載すること。
８ 下請負工事の内容は、具体的な内容を記載すること。
９ 外国人建設就労者の従事状況について、「有・無」のいずれかに○印を付けること。
10 外国人技能実習生の従事状況について、「有・無」のいずれかに○印を付けること。
[9 empty] | 国土交通省の参考 |  |  | 2011-04-01 | (参考掲載)
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
Note on P6: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on K17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2015/06/06 表示は「平成27年6月6日」となる。 日付部分に関しては以下同様する。

## 9丁
ﾘｽﾄに戻る
（様式９丁）
施 工 体 系 図 兼 工 事 作 業 所 災 害 防 止 協 議 会
発 注 者 名 |  |  |  |  | 工 期 |  | 自 | 年 月 日 | [6 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日現在
工 事 名 称 | [6 empty] | 至 | 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会 社 名 |  |  |  | 工事 | 会 社 名 |  | 工事 | 会 社 名 |  |  | 工事 | 会 社 名
受注者名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
現場代理人名 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  | 専 門 技 術 者
監理技術者名 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
専門技術者名 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
担当工事内容
専門技術者名 |  |  |  | 工事 | 会 社 名 |  |  |  | 工事 | 会 社 名 |  | 工事 | 会 社 名 |  |  | 工事 | 会 社 名
| 担当工事内容 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者
[5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  | 専 門 技 術 者
[6 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
会長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
|  |  | 書記 | 工事 | 会 社 名 |  |  |  | 工事 | 会 社 名 |  | 工事 | 会 社 名 |  |  | 工事 | 会 社 名
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
副会長 |  | 元方安全衛生管理者 |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者
[5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  | 専 門 技 術 者
[6 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会 社 名 |  |  |  | 工事 | 会 社 名 |  | 工事 | 会 社 名 |  |  | 工事 | 会 社 名
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者
[5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  | 専 門 技 術 者
[6 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
Note on AJ10: 一次、二次下請等がわかるように記載すること。（色分け等）

## 10
ﾘｽﾄに戻る
（様式10）
年 月 日
（宛名）伊達市長
住所
|  | 受 注 者 |  |  | 印
氏名
完 成 届
工 事 名
上記の工事を平成 年 月 日 完成しましたので、お届けいたします。

## 11
ﾘｽﾄに戻る
（様式11）
受 渡 書
工事名
上記建設工事は、平成 年 月 日完成し、検査合格の上本日受渡しを行った。
その証として、本書2通を作成し、双方記名押印の上各１通を保有する。
平成 年 月 日
住所
|  | 引渡人 |  | 印
氏名
住所
|  | 引受人 |  | 印
氏名

## 12
ﾘｽﾄに戻る
（様式12）
雇 用 労 働 者 就 労 状 況 報 告 書
年 月 日
（宛名）伊達市長
住所
[7 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 印
氏名
| 工 事 名 |  |  |  | 請負者氏名
| 請負代金額 |  |  | 千円 | 施行場所 |  |  |  | 工 期 | ・ ・ ～ ・ ・
|  | 実 人 員 |  |  |  | 常用労働者 |  | 実 人 員 |  | 延 人 員
|  |  |  | 人 | 左 |  |  |  | 人 |  | 人
| 雇入労働者 |  |  |  | の | 季節労働者 |  | 実 人 員 |  | 延 人 員
| 合 計 | 延 人 員 |  |  | 内 |  |  |  | 人 |  | 人
|  |  |  | 人 | 訳 | そ の 他 |  | 実 人 員 |  | 延 人 員
[9 empty] | 人 |  | 人
記入方法
| ア | 常用労働者＝ | 工事終了等によって解雇することなく、通年雇用している労働者について記入する。
なお、現場代理人や、現場事務員等の社員についても含める。
| イ | 季節労働者＝ | 例年循環して雇い入れ、工事終了等によって解雇する労働者について記入する。
| ウ | 実 人 員＝ | 労働者氏名の総数である。
| エ | そ の 他＝ | 常用労働者、季節労働者以外の労働者について記入する。
注 この報告書は、完成届に添えて提出して下さい。

## 13
ﾘｽﾄに戻る
（様式13）
建 退 共 証 紙 貼 付 実 績 書
会社名
工 事 名 ：
[13 empty] | ※工事の請負区分： |  | 元負 ・ 下請
（実績書の取り扱いについて） | [13 empty] | （いづれかに○をつける）
（１）本様式は元請・下請共通様式です。実際に共済証紙を貼付した事業所が作成してください。
（２）下請事業主は元請事業主の現場代理人にこの実績書を提出してください。
（３）元請事業主自社分の実績書と下請事業主（二次以下の事業主も含む。）分の実績書をとりまとめて、工事完成届と一緒に発注者に提出してください。
工事期間： |  | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
被共済者氏名 | 被共済者手帳番号 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 貼付枚数合計(枚） | 備 考

## 14
ﾘｽﾄに戻る
（様式14）
工 事 一 時 休 止 通 知 書
[7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
（宛名）伊達市長
|  |  |  | 受注者 | [5 empty] | 印
工事名
上記工事については次のとおり一時休止するので通知します。
|  | １． | 休止期間 |  | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日 | より
[5 empty] | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日 | まで
[7 empty] | （ |  | 日間）
|  | ２． | 休止理由
|  | ３． | 巡回者及び時間
|  | ４． | 緊急時の連絡先
|  | ５． | 休止期間中の現場状況図添付
(交通対策及び安全対策等)
Note on O2: この様式については、臨機応変に対応することとした。

## 15
ﾘｽﾄに戻る
（様式15）
事 故 報 告 書
|  |  |  | 年 | 月 | 日
（宛名）伊達市長
|  |  | 受注者 |  |  | 印
工事名
現場代理人
事故発生日時
事故発生場所
事故状況
(図面及び写真添付)
事故処理
今後の対策

## 16
ﾘｽﾄに戻る
（様式16）
工 事 旬 報
[5 empty] | 提出年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[5 empty] | 現場代理人氏名 | [5 empty] | ㊞
[5 empty] | 監督員氏名 | [5 empty] | ㊞
工 事 名
|  | 月日 | 曜日 | 予 定 | 実 績
|  |  |  | 工種・施工内容 | 予定 どおり | 変更実施内容 |  |  |  | 天候
|  | 特記事項 |  |  |  |  | 前月出来高
%
[8 empty] | 月 | 日
[7 empty] | 現在の出来高 |  |  |  | %

## 17
ﾘｽﾄに戻る
（様式17）
工 事 施 工 協 議 簿
【 指示 ・ 承諾 ・ 協議 】
| 工 事 名 | [5 empty] | 監 督 員
| 業 者 名 |  |  |  | 署 名
[5 empty] | 役職名 | 現 場 代理人 | 主 任 技術者等
| 協議年月日 |  | 平成 年 月 日
署 名
| 協 議 事 項 | 記載者 | 内 容
合 意 事 項
| 協議簿最終取交し日 |  |  | 平成 年 月 日 | 協議簿通し番号 | №

## 18
ﾘｽﾄに戻る
（様式18）
立 会 願 書
[12 empty] | 年 | 月 | 日
（監督員）
（受注者名）
[9 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | 印
次に記載の項目について、立会いをお願いします。
工 事 名
|  |  | 項 目 |  |  |  | 内容
|  |  | 希望日時 |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日 | 時
[12 empty] | 年 | 月 | 日
上記項目について、次のとおり立会を実施します。
[9 empty] | 監 督 員 |  |  |  |  | 印
|  | 実施日時 |  |  | 平成 年 月 日 時から |  |  |  |  | 実施者名
（主 旨）
本様式は、設計図書において現場代理人が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に、
工事監督員に提出するものである。
|  | 注 | １ 本様式は現場代理人が保管することとし、工事監督員はその写しを受け取ること。
２ 立会の内容については、指示･承諾･協議書にて明らかにすること。

## 19
ﾘｽﾄに戻る
（様式19）
[5 empty] | 段 階 確 認 願 | [6 empty] | （第 |  |  | 回）
[15 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
（監督員）
（受注者）
[10 empty] | 現場代理人 | [8 empty] | 印
次に記載の項目について、段階確認をお願いします。
記
段階確認の内容
|  | 工 事 名 | [10 empty] | 実施希望日
|  | 工 種 |  |  | 細 目 等 |  | 内 容 |  |  |  | 区域･測点等 |  |  | 数量等 |  | 呼称 |  | 備 考
上記の段階確認については、次のとおり実施します。
[15 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 監 督 員 | [8 empty] | 印
|  | 実施日時 |  | 平成 年 月 日 時から | [6 empty] | 実施者名
|  | 実施場所 |  | □ | 工事現場 | □ | 製作工場 |  |  | □ | （実施場所）
|  | 実施方法 |  | □ | 臨 場 | □ | 机 上
|  | 必要書類 |  | □ | 設計図書 | □ | 測量結果 |  |  | □ | 出来形図等 |  |  |  | □ | 品質規格証明等
|  |  |  | □ | 施工管理記録 |  | □ | 写 真 |  | □ | （その他必要書類等）
特記事項
段 階 確 認 結 果
[15 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
段階確認の結果、次のとおりとする
[12 empty] | 確認者 | [6 empty] | ㊞
（主 旨）
本様式は、現場代理人が工事監督員の段階確認を受ける必要がある場合に、工事監督員に
提出するものである。
|  | 注 | １ 該当する□内にレを記入すること。
２ 本様式は現場代理人が保管することとし、工事監督員はその写しを受け取ること。
３ 段階確認の結果及び指示事項については、指示･承諾･協議書にて明らかにすること。

## 20
ﾘｽﾄに戻る
（様式20）
|  |  |  | 請負工事社内検査実施結果報告書（第 | [6 empty] | 回）
年 月 日
（監督員）
[8 empty] | 受 注 者 | [5 empty] | 印
工 事 名
上記建設工事の社内検査を実施いたしましたので、その結果を次のとおり報告します。
|  | 検査月日 | 検査員 職・氏名・印 |  | 工種 | 検査箇所 | 検査方法 |  | 数量・寸法値等 |  |  | 検査結果 | 備 考
[9 empty] | 設計値 | 検査値